## README
🇯🇵 일본 서비스 런칭 WBS — 사용 가이드
📌 대시보드 URL
https://partyto.github.io/japan-gtm-wbs/japan-wbs.html
📋 시트 구성
• categories — 카테고리 정의 (이름, 색상, 필터 레이블). 순서가 타임라인 표시 순서.
• tasks — 과제 목록 (43개). startDate/endDate 수정하면 duration 자동 계산.
• decisions — 의사결정 추적 (8개). due 날짜 형식: 3/28, 4월중 등 자유 형식.
• resources — 인력 구성 (팀별). be/fe/pm/native/uiux/qa는 숫자로 입력.
🔗 Google Sheets 연결 방법
1. 이 파일을 Google Drive에 업로드 → Google Sheets로 열기
2. 파일 → 공유 → 웹에 게시 → 각 시트(tasks/decisions/resources/categories) → CSV → 게시
3. 대시보드 접속 → 우측 상단 ⚙ 설정 클릭
4. Spreadsheet ID 입력 (URL의 /d/와 /edit 사이 문자열)
5. 저장 후 새로고침 → 시트 데이터 자동 반영
⚠️ 주의사항
• 시트 탭 이름은 반드시 categories / tasks / decisions / resources (영문 소문자)
• Google Sheets에서 '웹에 게시'를 해야 대시보드에서 읽을 수 있음
• 데이터 변경 후 대시보드에서 ↻ 새로고침 버튼 클릭

## categories
key | name | color | filterLabel
A | A. 기존솔루션 현지화 | #3B82F6 | 기존솔루션
B1 | B-1순위: 핵심기능·노쇼방지 | #7C3AED | 1순위
B2 | B-2순위: 운영효율 | #A78BFA | 2순위
B3 | B-3순위: 부가가치 | #C4B5FD | 3순위
BF | B-기반: 인프라/법적 | #6D28D9 | 인프라
C | C. 회원관리 체계 | #10B981 | 회원
D | D. 사업/법무 | #F59E0B | 사업
Q | QA·런칭 | #EF4444 | QA

## tasks
id | name | category | startDate | endDate | duration | team | status | critical | dependency | note | mandays
A-1 | 인프라 셋팅(매장구분자) | A | 2026-04-13 | 2026-04-17 |  | B2B | 미착수 | FALSE |  | 즉시 착수 가능 | 2
A-2 | 패드 일본어 (언어팩) | A | 2026-04-13 | 2026-04-27 |  | B2B | 미착수 | TRUE |  | ⚠️ 인력 배정 필요 | 12
A-3 | 웨이팅 등록 프로세스 | A | 2026-04-13 | 2026-05-04 |  | B2B+글로벌 | 미착수 | TRUE | B-9 | 서버 리전 확정 후 | 13
A-4 | 다국어 표기(외국인) | A | 2026-05-11 | 2026-05-25 |  | 글로벌 | 미착수 | FALSE |  |  | 7
A-5 | 서비스 분기 처리 | A | 2026-04-27 | 2026-05-01 |  | B2B | 미착수 | FALSE |  |  | 2
A-6 | 구글맵/운영기획 | A | 2026-04-27 | 2026-05-04 |  | 글로벌 | 미착수 | FALSE |  |  | 3
A-7 | 자동 호출 알림 룰 | A | 2026-06-08 | 2026-06-12 |  | B2B | 미착수 | FALSE |  |  | 2
A-8 | 웨이팅 운영 지원(CS) | A | 2026-04-13 | 2026-08-03 |  | B2B | 미착수 | FALSE |  | 비개발. 운영체계 | 0
B1-1 | LINE 연동 | B1 | 2026-04-13 | 2026-06-08 |  | 글로벌 | 최우선 | TRUE |  | 파트너 즉시 선정. ¥1.8M | 15
B1-2 | 엔화 UI/현지화 표기 | B1 | 2026-04-27 | 2026-05-11 |  | 글로벌 | 미착수 | FALSE |  |  | 8
B1-3 | 알림톡 커스터마이징 | B1 | 2026-06-08 | 2026-06-15 |  | 글로벌 | LINE대기 | FALSE | B1-1 | LINE 완료 후 | 3
B1-4 | 로컬 PG 결제 연동 | B1 | 2026-04-13 | 2026-06-22 |  | 페이 | 크리티컬 | TRUE | D-1 | 법인 필수. 카드8주 | 58
B1-5 | 패스트트랙(유료) | B1 | 2026-06-22 | 2026-07-06 |  | 글로벌/페이 | 대기 | FALSE | B1-4 | 수익 직결 | 15
B1-6 | 선주문+결제+위약금 | B1 | 2026-06-22 | 2026-07-06 |  | 글로벌/페이 | 대기 | FALSE | B1-4 |  | 8
B1-7 | 우선입장(현장예약) | B1 | 2026-05-11 | 2026-05-18 |  | B2B | 미착수 | FALSE |  | 결제없이 선행가능 | 4
B1-8 | 결제 분기 처리 | B1 | 2026-06-22 | 2026-06-29 |  | 글로벌 | 대기 | FALSE | B1-4 |  | 5
B1-9 | 정산 구조 | B1 | 2026-06-29 | 2026-07-13 |  | 페이/비즈 | 리서치 | FALSE | B1-4 | 지급대행 업체 필요 | 10
B2-1 | GPS 위치 확인 | B2 | 2026-06-22 | 2026-07-13 |  | 글로벌 | 2순위 | FALSE |  | 22/27 매장 요청 | 15
B2-2 | 라이브 액티비티 | B2 | 2026-06-22 | 2026-07-20 |  | 글로벌 Native | 2순위 | FALSE |  | 아이폰 점유율 | 20
B2-3 | 좌석타입 대기 개선 | B2 | 2026-05-25 | 2026-05-29 |  | B2B | 미착수 | FALSE |  |  | 2
B3-1 | 매장정보 링크/업셀링 | B3 | 2026-07-20 | 2026-07-27 |  | 글로벌 | 후순위 | FALSE |  | 런칭 후 | 5
B3-2 | 고객 데이터 마케팅 | B3 | 2026-07-20 | 2026-08-03 |  | 글로벌/비즈 | 후순위 | FALSE |  | 런칭 후 | 10
B3-3 | 테이블체크 연동 | B3 | 2026-07-20 | 2026-08-17 |  | B2B | 후순위 | FALSE |  | 네이버 연동급. 런칭 후 | 20
B3-4 | WhatsApp 연동 | B3 | 2026-07-06 | 2026-07-13 |  | 글로벌 | 후순위 | FALSE | B1-1 | LINE 후 | 6
B-9 | 일본 서버 리전 | BF | 2026-04-13 | 2026-05-25 |  | 인프라 | 리서치 | TRUE |  | ⚠️⚠️ DB분리시 +8주 | 30
B-10 | 개인정보 정책 | BF | 2026-04-13 | 2026-05-11 |  | 법무 | 진행중 | FALSE |  | 율촌 자문 진행중 | 0
B-11 | 웹페이지 통합/다국어 | BF | 2026-04-27 | 2026-05-25 |  | 비즈+글로벌 | 검토중 | FALSE |  | 소관 교통정리 | 20
B-12 | 글로벌앱 지역전환 | BF | 2026-05-11 | 2026-06-22 |  | 글로벌 | 미착수 | TRUE |  | 가장 큰 블록 30MD | 30
C-1 | 회원연동 API 설계 | C | 2026-04-27 | 2026-05-04 |  | 기현+글로벌 | 검토중 | FALSE |  | 연동 방식 확정 필요 | 3
C-2 | 로그인 쿠키 공유 | C | 2026-05-04 | 2026-05-25 |  | 캐치테이블 | 대기 | FALSE | C-1 |  | 15
C-3 | LINE 회원가입 | C | 2026-04-13 | 2026-04-27 |  | 글로벌 | 진행중 | FALSE |  |  | 9
C-4 | 마이다이닝 통합 | C | 2026-05-25 | 2026-06-08 |  | 캐치테이블 | 대기 | FALSE | C-2 |  | 10
C-5 | 결제매장 회원필수 | C | 2026-05-25 | 2026-05-29 |  | 글로벌/B2B | 설계중 | FALSE |  |  | 2
C-6 | 원장 통합/분리 | C | 2026-04-13 | 2026-05-04 |  | 인프라 | 리서치 | TRUE | B-9 | ⚠️⚠️ 서버리전 직결 | 15
C-7 | 인앱 호출(숏컷) | C | 2026-06-08 | 2026-06-22 |  | 캐치테이블 | 미착수 | FALSE |  |  | 8
D-1 | 일본 법인 설립 | D | 2026-03-16 | 2026-06-15 |  | 경영지원 | 진행중 | TRUE |  | 3개월+ 소요 | 0
D-2 | 현지 계좌 개설 | D | 2026-05-11 | 2026-06-15 |  | 경영지원 | 대기 | FALSE | D-1 |  | 0
D-3 | 도쿄 사무실 | D | 2026-05-11 | 2026-06-08 |  | 경영지원 | 진행중 | FALSE |  |  | 0
D-4 | 현지 인력 채용 | D | 2026-05-11 | 2026-06-22 |  | HR | 준비중 | FALSE |  |  | 0
Q-1 | 중간 점검 QA | Q | 2026-07-06 | 2026-07-20 |  | QA | 미착수 | FALSE |  |  | 0
Q-2 | 통합 테스트 | Q | 2026-07-20 | 2026-07-27 |  | QA | 미착수 | TRUE | Q-1 |  | 0
Q-3 | 현지 테스트 | Q | 2026-07-27 | 2026-08-03 |  | 전체 | 미착수 | TRUE | Q-2 |  | 0
Q-4 | 🚀 런칭 | Q | 2026-08-03 | 2026-08-05 |  | 전체 | 목표 | TRUE | Q-3 |  | 0
합계
크리티컬 과제 수

## decisions
id | name | due | status | impact
❶ | DB 분리 범위 | 3/28 | 질의중 | 일정 0~8주 차이
❷ | PG사 최종 선정 | 3/21 | 확인중 | PG 심사 시작
❸ | LINE 파트너 | 3/28 | 커뮤니케이션 | 8주 리드타임
❹ | 회원 연동 방식 | 3/28 | 기술검토 | 캐치테이블팀 범위
❺ | 패드 인력 | 3/20 | 논의예정 | 패드 착수
❻ | 정산 방식 | 4월중 | 리서치 | 정산 범위
❼ | 원장 구조 | 3/28 | 검토중 | DB 설계
❽ | 웹페이지 소관 | 3/28 | 교통정리 | 2벌 해소

## resources
team | be | fe | pm | native | uiux | qa | note
B2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +PM 확정 필요
글로벌 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | +BE1, FE1 충원 🔴
페이 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 범위 따라 변동
캐치테이블 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 기존 인력
인프라 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DB분리시 +4주
디자인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 기존
QA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 충원 검토
합계
총원